## Лист1
№ риска | Риск | Вероятность, баллы | Влияние, баллы | Оценка риска | Ответственный, должность | Возможные последствия риска | Мероприятия по снижению риска
1 | Возникновение сюжетных нестыковок | 2 | 5 | Выше среднего | Киселев Егор (гейм-дизайнер) | Нелогичность сюжета | Контроль изменений в сценарии и добавление новых сцен |  |  | Влияние (последствия)
2 | Нарративный и визуальный/звуковой дисбаланс | 3 | 4 | Выше среднего | Кристиан Рауль Абад Флорес (дизайнер) | Ухудшение игрового опыта | Проведение созвонов и ведение дизайн-документа |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Трудности в освоении Ren'Py из-за недостатка опыта | 3 | 5 | Выше среднего | Уфимцев Илья (Программист) | Растяжение дедлайнов, проблемы с планированием | Освоение Ren'Py через прохождение курсов (например, на Novelearn) | Вероятность | Степень | Пренебрежимое | Небольшое | Умеренное | Значительное | Существенное
4 | Слабая коммуникация внутри команды | 2 | 4 | Средний | Пропал (Тимлид) | Снижение производительности работы команды | Усиление коммуникации с командой через регулярные созвоны | 5 | Очень вероятно | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Высокий
5 | Недостаток технических навыков для работы с инструментами | 5 | 3 | Выше среднего | Кристиан Рауль Абад Флорес (дизайнер) | Потеря времени, ухудшение визуального стиля | Изучение инструментов для работы с визуальным оформлением | 4 | Вероятно | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий
6 | Ограниченность аналитических данных | 1 | 5 | Средний | Каминник Андрей (аналитик) | Нерепрезентативный результат исследований | Расширение аналитической базы с использованием внешних источников | 3 | Возможно | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Выше среднего
7 | Проблемы с поиском и обработкой информации | 1 | 4 | Средний | Каминник Андрей (аналитик) | Неактуальность новеллы и ухудшение игрового опыта | Сбор информации через опросы и изучение различных источников | 2 | Маловероятно | Низкий | Ниже среднего | Ниже среднего | Средний | Выше среднего
8 | Неэффективное планирование сроков | 3 | 4 | Выше среднего | Пропал (Тимлид) | Переработки\простои участников | Согласование дедлайнов с участниками команды | 1 | Крайне маловероятно | Низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Средний